Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficientObiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Componenta 1: CP2/2017 (POCA/111/1/1) – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Proiect: "Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă"

Solicitant: ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE

Cod proiect: Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188

Nr. 74*/1 OCTOMBRIE 2018

METODOLOGIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ (GT)

ÎN CADRUL PROIECTULUI

-Revizuire 1-

"Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă"

Calendarul estimativ al activității de selecție grup țintă:

( Lansarea activității de depunere a dosarelor de înscriere – începând cu data de 14.09.2018

( Depunerea dosarelor de înscriere – continuu până la întrunirea numărului de membrii ai grupului țintă potrivit cererii de finanțare

( Evaluarea dosarelor depuse – continuu până la întrunirea numărului de membrii ai grupului țintă potrivit cererii de finanțare

( Publicare listă intermediară dosare selectate – periodic

( Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – în termen de o zi lucrătoare după transmiterea prin e-mail a rezultatului obținut de către candidat

( Soluționarea contestațiilor și publicarea listei cu dosarele selectate – periodic

( Reluarea procedurii – (în caz de necesitate) de fiecare dată când survine o situație de abandon multiplu în rândurile membrilor GT, care să pună în dificultate buna desfășurare a proiectului.

Pentru informații actualizate avem rugămintea să urmăriți anunțurile de pe site-ul proiectului, la secțiunea: https://inaco.ro/padc-grup-tinta/

Cei interesați să participe la Activitatea A3: Dezvoltarea de mecanisme de consolidare a dialogului social, Subactivitatea A3.1: Organizarea unui numar de 8 workshopuri regionale tematice, cu prilejul desfășurării unuia dintre workshop-urile tematice regionale* sunt rugați să completeze și să transmită documentele specifice atașate prezentului e-mail (potrivit Metodologiei de recrutare și selecție a Grupului Țintă disponibilă integral https://inaco.ro/padc-grup-tinta/):

- fie prin poștă, la sediul de implementare al proiectului situat în Str. Hristo Botev, nr. 26, ap. 1, sector 3, cod poştal 030237, Bucureşti

- fie scanate prin e-mail, la adresa: proiect.poca1.1@gmail.com

*Locațiile workshopurilor de informare sunt: Piatra Neamț, Brăila, Călărași, Craiova, Timișoara, Cluj, Alba-Iulia și București.

(...) GT-ul provine din toate cele 8 regiuni ale țării, aceștia fiind fie nominalizați de o organizație nonguvernamentală și/sau sindicală/patronală, indiferent de nivelul la care aceștia activează, respectiv să fie reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice - personal de conducere și de execuție.

Grupul țintă va fi selectat, pe baza principiului “primul venit, primul servit”, cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și gen, indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizată, în conformitate cu legislația în vigoare.

Se va urmări participarea unui procent semnificativ de femei, pentru asigurarea principiului egalității de șanse.

Prioritate vor avea persoanele din ONG-urile care au mai avut tentative de a mai formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern dar nu au reușit să le implementeze, precum și ONG-urile care își doresc să facă asta dar nu au capacitatea instituțională/resursele umane pregătite pentru aceasta. (...)

Calendarul activității de informare a grupului țintă: A.3.1. Organizarea unui număr de 8 workshopuri regionale tematice:

| Nr.crt. | Data calendaristică | Locația de desfășurare a activității A.3.1. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 16 octombrie 2018 | Timișoara |
| 2. | 20 noiembrie 2018 | Cluj |
| 3. | 10 decembrie 2018 | Călărași |
| 4. | 15 ianuarie 2019 | București |
| 5. | 12 februarie 2019 | Alba-Iulia |
| 6. | 12 martie 2019 | Piatra Neamț |
| 7. | 9 aprilie 2019 | Craiova |
| 8. | 14 mai 2019 | Brăila |

Calendarul activității de instruire a grupului țintă: A 4.1 Activităţi de instruire a unui numar de 48 persoane din grupul tinta (Sesiune instruire etapa 1+2+3):

| Nr.crt. | Data calendaristică | Locația de desfășurare a activității A.4.1. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 11-12-13 decembrie 2018 | Călărași |
| 2. | 21-22-23 ianuarie 2019 | București |
| 3. | 13-14-15 februarie 2019 | Alba-Iulia |
| 4. | 13-14-15 martie 2019 | Piatra Neamț |
| 5. | 10-11-12 aprilie 2019 | Craiova |
| 6. | 15-16-17 mai 2019 | Brăila |
| 7. | 12-13-14 iunie 2019 | Timișoara |
| 8. | 10-11-12 iulie 2019 | Cluj |

Celelalte prevederi ale Metodologiei se mențin și rămân neschimbate.